泉洛发改审〔2024〕22号

泉州市洛江区发展和改革局关于学园北路市政工程

可行性研究报告暨初步设计及概算的批复

泉州市洛江区城市管理局：

你单位《关于审批学园北路市政工程项目工程可行性研究报告暨初步设计及概算的函》收悉。该项目工程可行性研究报告暨初步设计及概算经专家评审。经研究，原则同意你单位建设学园北路市政工程（项目编码：2017-350500-48-01-027957)，现将有关事项批复如下：

一、项目名称：学园北路市政工程

二、建设单位：泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司

三、项目建设地点：洛江区双阳街道

四、建设性质：新建

五、建设工期：13个月

六、建设规模和主要内容：本项目拟用地面积约7242平方米。道路等级为城市支路，东西走向，西起恒泰路，东至纬四路，设计路线全长313.725米，道路红线宽度18米，双向两车道，设计行车速度30km/h。主要建设内容：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程及路灯工程。

七、工程等级及主要设计标准：同意按专家组意见，抗震设防烈度为7度；路面设计荷载：BZZ－100型标准车；道路等级为城市支路，行车速度30km/h；路面类型：沥青混凝土路面；设计使用年限为10年；结构设计安全等级为城—B级；

八、项目总投资及资金来源：经审定，项目总投资概算控制在973.43万元（详见概算审核汇总表）以内，其中：建安工程费用为869.03万元，工程建设其他费用76.05万元，基本预备费用28.35万元（预备费费率3%）。资金来源为企业自筹及区财政补助。

九、节能审查：根据《福建省经济和信息化委员会、福建省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于印发<不单独进行节能审查和行业目录>的通知》（闽经环资〔2017〕340号）规定，该项目不单独进行节能审查。请项目业主严格按照节能的有关规定落实节能措施，切实做好节能降耗工作。

十、招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目招投标管理具体规定，项目勘察、设计、施工、监理、重要设备、重要材料等事项，请严格依法依规认真组织开展招投标活动。其采购事宜依照有关规定执行。

十一、项目已按有关规定开展社会稳定风险评估，并经泉州市洛江区人民政府双阳街道办事处认定为低风险，请项目单位严格落实项目风险防范和化解措施，切实维护广大群众的切身利益和社会稳定。

十二、批准项目的相关文件：

（1）泉州市洛江区财政局出具的《资金证明》文件；

（2）原泉州市城乡规划局出具的《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第350504201742006号）；

（3）原泉州市城乡规划局出具的《中华人民共和国建设项目选址意见书》（选字第350504201741002号）；

（4）项目社会稳定风险评估报告及所在乡镇（街道）的审核意见：①顺风建筑规划设计有限公司出具的《学园北路市政工程社会稳定风险评估报告》文本、②泉州市洛江区人民政府双阳街道办事处出具的《洛江区人民政府双阳街道办事处关于洛江区学园北路市政工程项目社会稳定风险评估报告的批复》（泉洛政双〔2024〕24号）。

十三、相关要求：项目需符合国务院开工建设条件方可开工建设。

请在项目开工建设前，依法办理规划许可、安全生产、环评审批等相关报建手续。请据此开展施工图设计，加强工程建设管理，依法做好工程招标，严格控制工程质量、工期和投资，确保按计划完成工程建设任务。请通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

附件：学园北路市政工程概算审核汇总表

泉州市洛江区发展和改革局

2024年7月8日

主题词：项目  批复

─────────────────────────────

抄送：区财政局、自然资源局、住建局，洛江生态环境局，双阳街道办事处，存档（二）

附件

学园北路市政工程概算审核汇总表

| 序号 | 项目名称 | 审核价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 869.03 |
| 1 | 通用项目 | 74.97 |
| 2 | 道路工程 | 309.65 |
| 3 | 交通工程 | 16.84 |
| 4 | 给水工程 | 39.22 |
| 5 | 污水工程 | 36.03 |
| 6 | 雨水工程 | 77.97 |
| 7 | 电力工程 | 157.04 |
| 8 | 通信工程 | 64.99 |
| 9 | 路灯工程 | 92.32 |
| 二 | 第二部分 工程建设其他费用 | 76.05 |
| 1 | 建设单位管理费 | 17.38 |
| 2 | 工程监理费 | 16.51 |
| 3 | 工程勘察费 | 6.95 |
| 4 | 工程设计费 | 18.16 |
| 5 | 造价咨询费 | 3.65 |
| 6 | 环境影响咨询服务费 | 1.50 |
| 7 | 场地准备及临时设施费 | 4.35 |
| 8 | 工程保险费 | 2.61 |
| 9 | 招标代理服务费 | 3.30 |
| 10 | 施工图设计审查费 | 1.47 |
| 11 | 工程款支付担保费 | 0.17 |
| 三 | 第三部分 预备费（3%） | 28.35 |
| 四 | 概算总额 | 973.43 |