附件

2021年洛江区营商环境优化提升年十八个指标攻坚任务清单表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **市级目标任务** | **完成****时限** | **区牵头部门/责任部门** | **落实措施、倒排计划** | **牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式** |
| 1 | 一、开办企业 | 压缩开办时间至1个工作日以内。其中设立登记和公章刻制从1.5个工作日压缩至6个工作时（其中公章刻制2个工作时），税务首次申领发票时限压缩由0.5个工作日压缩至2个工作时。 | 6月底 | 区市场监管局区公安分局、税务局等 | 1.企业开办“一窗通办”受理后，申请件转交后台录入，办理时限压缩至4个工作时；2.企业设立登记结束后，将数据通过行政服务中心“一窗受理”平台同时发送到公安与税务部门，公章刻制2个工作时。 | 郑美燕 13600760207林 涛 13600788477 |
| 2 | 提高企业设立登记便利化。全面使用经营范围规范目录，优化经营范围登记方式；持续推行住所（经营场所）申报承诺制，简化住所登记手续。加大对全程电子化登记系统的宣传与推广力度，积极引导申请人通过网上办理，实现设立登记全程无纸化办理。 | 12月底 | 区市场监管局 | 1.对于申请设立登记或办理经营范围变更的企业，指导企业按照市场监管总局统一制定的经营范围规范表述目录使用对应的经营范围表述条目通过勾选方式办理经营范围登记，办理经营范围变更的企业原登记经营范围也应按照经营范围规范表述目录进行规范；2.市场主体登记执行住所（经营场所）申报承诺制；3.按照市局工作部署，积极引导申请人使用全程电子化登记系统进行网上办理。 | 郑美燕 13600760207林 涛 13600788477 |
| 3 | 进一步拓展企业开办预约服务事项的范围。在全市范围内将预约用电、用水、用气、广电网络接入、互联网服务接入等纳入企业开办的套餐服务事项，各服务单位主动对接企业，提供靠前服务。 | 12月底 | 区行政服务中心管委会、洛江供电服务中心、市自来水洛江分公司、广电网络洛江分公司、洛江电信公司、洛江移动通信公司、洛江联通公司 | 3月底前收集用电、用水、用气、广电网络接入、互联网服务接入相关材料；5月底前初步完成“一体化平台”上用水、用电、用气、互联网服务接入、广电网络接入等预约服务的功能配置。 | 黄子达谢灵聪28105527 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 4 | 一、开办企业 | 依托省里建成的企业开办全流程“一网通办”平台，打通信息共享通道，全面实现全市企业开办设立登记、刻制印章、申领发票、申领税控设备、社保登记、住房公积金开户等事项“一网通办、一次采集、一套材料、一口领取”。 | 12月底 | 区市场监管局区公安分局、税务局、医保分局、人社局、公积金洛江管理部 | 根据省里企业开办全流程“一网通办”平台建设进度，严格落实上级各阶段工作措施。 | 郑美燕 13600760207林 涛 13600788477 |
| 5 | 二、获得建筑许可 | 推行工建审批服务事项“五级十五同”，推动市、县、乡、村各级工建审批服务事项的事项名称、颗粒度、审查要点、办理条件等方面全市范围规范统一，形成事项标准化清单。 | 6月底 | 区行政服务中心管委会、住建局各工改成员单位 | 配合市级推进工建审批服务事项“五级十五同”，推动区、乡、村各级工建审批服务事项的事项名称、颗粒度、审查要点、办理条件等方面全区范围规范统一，形成事项标准化清单。 | 黄子达谢灵聪28105527庄芯煌郑进桂28105520 |
| 6 | 围绕涉及面广、办件量大的重点领域和高频事项，如“办理房建（市政）工程施工许可”、“办理房建（市政）工程竣工验收”、“建设工程设计方案审查”等全面梳理“一件事”办理路线图，变碎片式服务为集成套餐服务。加大审批信息数据共享，让企业减少纸质材料提供频次。 | 6月底 | 区行政服务中心管委会、住建局各工改成员单位 | 1.3月底梳理一批涉及面广、办件量大的重点领域和高频事项的工程建设项目“一件事”集成套餐服务；2.6月底对照市级梳理的工程建设项目“一件事”集成套餐服务，完善我区的工程建设项目“一件事”集成套餐服务。 | 黄子达谢灵聪28105527庄芯煌郑进桂28105520 |
| 7 | 全面实施“告知承诺制”。除涉及国家安全、环保生态等重领域事项外，以告知承诺方式简化准入门槛，营造企业经营宽松环境，同时将承诺履约情况记入市场主体信用记录。 | 6月底 | 区行政服务中心管委会、住建局各工改成员单位 | 参照市级制定区级除涉及国家安全、环保生态等重领域事项外的“告知承诺制”，以告知承诺方式简化准入门槛，营造企业经营宽松环境，同时配合市级将承诺履约情况记入市场主体信用记录。 | 黄子达谢灵聪28105527庄芯煌郑进桂28105520 |
| 8 | 实施工建项目审批五张清单管理。实施“取消审批事项清单”、“豁免办理事项清单”、“合并办理事项清单”、“保留审批事项清单”、“告知承诺事项清单”。 | 6月底 | 区行政服务中心管委会、住建局各工改成员单位 | 3月底前梳理出10大类工程建设项目的“取消审批事项清单”“豁免办理事项清单”“合并办理事项清单”“保留审批事项清单”“告知承诺事项清单”；4月底前完善工程建设审批系统功能；6月底前对照市级梳理发布工建项目审批五张清单，完善我区的工建项目审批五张清单。 | 黄子达谢灵聪28105527庄芯煌郑进桂28105520 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 9 | 二、获得建筑许可 | 推进水、电、气等一窗联审。全面实现规划许可、绿化许可、掘路许可、占路许可等通过网上并联审批、限时办结，提高办事效率。将市级“占用挖掘道路一件事”等“无差别一窗受理”服务模式延伸应用到县（市、区）。 | 6月底 | 区行政服务中心管委会、住建局区城管局、洛江供电服务中心、市自来水洛江分公司、交警大队 | 积极协调供电部门入驻区行政服务中心，推进水、电、气等一窗联审；按市级要求推进规划许可、绿化许可、掘路许可、占路许可等通过网上并联审批、限时办结；对接市级“占用挖掘道路一件事”等“无差别一窗受理”服务模式。 | 黄子达谢灵聪28105527庄芯煌郑进桂28105520 |
| 10 | 强化审批服务中介超市管理。按照“谁主管、谁负责”原则，督促各行业主管部门进一步制定本行业中介服务示范文件、中介服务惩戒机制，同时运用信用评价结果联合推行“红黑榜”制度。 | 6月底 | 区行政服务中心管委会区发改局（审改办）、各行业主管部门 | 3月底前配合市级做好中介超市“红黑榜”制度信用评价对接需求；6月底前督促各行业主管部门进一步制定本行业中介服务示范文件、中介服务惩戒机制，强化审批服务中介超市管理。 | 黄子达谢灵聪28105527 |
| 11 | 进一步强化“多规合一”平台项目前期论证机制。运用“多规合一”业务协同平台对新项目的各类红线规划进行核验，责任部门提前介入，组织专门机构及专家对项目前期设计方案进行论证，完善项目前期准备工作。同时，切实增强项目设计方案的严谨性，对纳入《三年滚动计划清单》的项目方案，不得随意更改。 | 3月底 | 区自然资源局、发改局 | 已经运用“多规合一”业务协同平台，工程建设项目全部要求在用管系统办理。所有工程建设项目均通过福建省国土空间用途管制系统，对新项目的各类红线规划自动进行核验。 | 林军南13178208097张萍萍28105511 |
| 12 | 在我市各类开发区、工业园区等特定区域内，开展工程建设项目区域评估工作，提前完成工程建设项目开工前有关前置性评估评审工作，形成整体性、区域化评估结果，并全部免费提供给区域内工程建设项目共享使用。在符合法律法规前提下，不得再要求项目单位单独办理相关评估评审事项，并在全市范围内实行成果共享、结果互认。 | 12月底 | 区行政服务中心管委会、住建局、发改局各工改成员单位 | 开展智谷（泉州）万洋高新科技产业园的工程建设项目区域评估工作，探讨全区各类开发区、工业园区等特定区域推广工程建设项目区域评估工作。 | 黄子达谢灵聪28105527庄芯煌郑进桂28105520刘建中赖秀鸿28105521 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 13 | 二、获得建筑许可 | 提升工建项目平台运行和管理水平。完善市、县两级工程建设项目审批平台功能，与省监管平台和市级相关审批系统互联对接和数据共享，实现泉州市工程建设项目从立项到竣工的全流程审批信息汇聚，实现一地申请、全市通办，落实工程建设项目审批服务时限压缩至90个工作日内的目标。 | 12月底 | 区行政服务中心管委会各工改成员单位 | 完善区级工程建设项目审批平台功能，配合市级做好与省监管平台互联对接和数据共享，实现工程建设项目从立项到竣工的全流程审批信息汇聚，实现一地申请、全市通办，落实工程建设项目审批服务时限压缩至90个工作日内的目标。 | 黄子达谢灵聪28105527 |
| 14 | 依托市工程建设项目审批平台，全面落实集成服务模式，对社会投资的工业类新建项目，由政府部门发布统一的企业开工条件，企业取得用地、满足开工条件后作出相关承诺，部门直接发放相关证书，实现工业投资项目“拿地即开工”。 | 6月底 | 区行政服务中心管委会、住建局、自然资源局、发改局 | 积极参与市里推动社会投资工业类新建项目“拿地即开工”前期筹备工作，及时落实市里发布的企业开工条件，在企业取得用地、满足开工条件后作出相关承诺，部门直接发放相关证书。 | 黄子达谢灵聪28105527庄芯煌郑进桂28105520刘建中赖秀鸿28105521 |
| 15 | 三、获得电力 | 高压单电源用户、高压双电源用户的合计办理时间分别压减至22个、32个工作日内送电。 | 12月底 | 洛江供电服务中心 | 1.全面推广“先导式”办电和“阳光业扩一站通”平台，深化移动作业终端应用，压减方案答复时间及配套工程建设时间。2.推动电力工程占用挖掘道路线上联合审批，审批时间压减至5天内。3.对大中型企业客户，简化竣工检验内容，重点检查与电网相连接的、自动化装置、电能计量装置、谐波治理装置和多电源闭锁装置，取消对客户内部非涉网设备施工质量、运行规章制度、安全措施的检查;推行跨专业联合验收，一次性答复验收意见；对小微企业客户，具备直接装表条件的，现场查勘时直接装表送电；涉及配套电网工程建设的，在工程完工当日装表送电。 | 郑 岷 13959876510王高林 13067081666 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 16 | 三、获得电力 | 居民用户、低压非居民用户从报装申请到装表接电的全过程办电时间分别压减至5个、13个工作日以内。 | 12月底 | 洛江供电服务中心 | 1.实行“一码办电”“一证受理”，向客户提供低压申请单、一次性告知书、缺件告知书、智能缴费协议等相关资料等相关材料，并对其用电需求及现场情况进行事先了解沟通。2.引导客户通过掌上电力APP、95598网站、片区服务电话等渠道受理的报装业务，24小时内确认客户报装需求并传递勘查人员。3.勘查人员（片区经理）与装表施工人员受理第2个工作日前到客户用电现场勘查，若现场符合用电报装条件，在客户补全办电缺件资料后，当场填写《低压供电方案答复书》、装拆表工单、供用电合同等资料并让客户签字确认，装表施工人员同时进行装表接电。 | 郑 岷 13959876510王高林 13067081666 |
| 17 | 积极推动占、掘路一窗联审机制打通市区县三级业务壁垒，贯通一体化平台系统功能多级联动，实现联审机制市区县一体落地执行。 | 12月底 | 洛江供电服务中心区行政服务中心管委会 | 已按照泉洛行政管〔2019〕25号《关于电力工程占用挖掘道路等实施“一窗式”联审的通知》要求实行占、掘路一窗联审机制，实现电力工程占用挖掘道路线上联合审批。 | 郑 岷 13959876510王高林 13067081666 |
| 18 | 加快电子证照的推广应用，在线获取和验证营业执照、不动产登记等用电报装信息，实现企业用户“一证办电”和“不见面办电”。 | 12月底 | 洛江供电服务中心区行政服务中心管委会 | 1.全面推行“互联网+”营销服务，提供“掌上电力”手机APP、95598网站等渠道，实现客户线上自助提交申请资料、高压新增增容等3项复杂业务“最多跑-趟”；推广移动作业终端应用，实现客户服务、业扩勘查、竣工验收、欠费复电作业的移动应用。2.居民客户：对己实现政企信息联动，自动获取客户用地权属证明的，可不需要客户提供；对于未实现政企联动，如客户申请时未提供用地权属证明的，在签署承诺书后受理申请。3.非居民客户：已提供加载统一社会信用代码的营业执照的，不再要求提供组织机构代码和税务登记证明。 | 郑 岷 13959876510王高林 13067081666 |
| 19 | 同步推进工程建设项目审批平台与用电报装信息管理系统的互联互通，提前获取用电需求、提前开展配套电网工程规划建设，提高办电效率。 | 12月底 | 洛江供电服务中心区行政服务中心管委会 | 1.主动对接相关部门，配合做好工程建设项目审批平台与用电报装信息管理系统的互联互通工作。2.定期获取工程建设项目审批平台的项目清单，走访了解项目业主的用电需求，开展配套电网工程规划、设计、建设，提高办电效率。 | 郑 岷 13959876510王高林 13067081666 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 20 | 四、获得用水用气 | 对接“一体化”平台企业开办、不动产管理、工程建设等模块，推出“一件事”集成套餐服务，同步受理公共服务，积极做好主动、靠前服务，实现水、电、气、广电报装过户等公共服务事项联办。 | 10月底 | 区城管局、行政服务中心管委会市自来水洛江分公司 | 积极协调水、电、气、广电在不动产过户时提供报装过户服务，对接“一体化平台”企业开办、不动产管理、工程建设等模块，推出“一件事”集成套餐服务，同步受理公共服务，积极做好主动、靠前服务。 | 黄聪云13850777757王明昕13959858886黄子达谢灵聪28105527 |
| 21 | 试行电子签章系统，实现供用水合同电子化，逐步增加业务模块，完善电子合同应用场景，推进全流程网办即电子化、无纸化办公。 | 4月底 | 区城管局市自来水洛江分公司 | 配合市城管局，督促市自来水公司试行电子签章系统。 | 黄聪云13850777757王会武15059736058 |
| 22 | 简化非居民用户燃气报装申请材料，将申报材料压减至原先的一半，同步提供线上线下等多种报装方式。 | 6月底 | 区城管局 | 督促泉州市燃气有限公司开展相关工作，市燃气公司已于2月26日召开“容缺受理报装”专题会议，确定容缺受理流程，3月1日起执行“容缺受理报装”。 | 黄聪云13850777757刘源灿15160339527 |
| 23 | 实施燃气管线抢险抢修安全运维项目，完善和精细化燃气管网GIS系统数据，利用燃气管网精准定位功能，提高燃气泄露检测精准度和应急抢险作业效率。 | 5月底 | 区城管局 | 泉州市燃气有限公司已投入使用。 | 黄聪云13850777757刘源灿15160339527 |
| 24 | 建立常态化用户评价机制，增加用户评价渠道。从售前、售中、售后全方位深入了解用户需求，服务靠前，开展用户对获得用气的评价，解决用户困难。 | 3月底 | 区城管局 | 泉州市燃气有限公司目前已开通公众号线上投诉渠道，同时通过人工电话回访获取用户真实需求及评价。此项工作已形成常态化机制。 | 黄聪云13850777757刘源灿15160339527 |
| 25 | 增加30台自助售气机，解决非居民用户夜间购气难的问题。 | 12月底 | 区城管局 | 截止3月，洛江区已投放1台自助购气机。4-6月：确定新的投放地点。 | 黄聪云13850777757刘源灿15160339527 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 26 | 四、获得用水用气 | 理清全市道路归属问题及掘路手续办理归口部门，实现全市外线路由掘路手续“一窗式”联审，并推动市县两级交警纳入“一窗式”联审机制。 | 12月底 | 区城管局、行政服务中心管委会、市自来水洛江分公司、交警大队 | 配合市城管局理清全市道路归属问题及掘路手续办理归口部门，实现外线路由掘路手续“一窗式”联审。 | 黄聪云13850777757王明昕13959858886 |
| 27 | 五、登记财产 | 实现不动产登记与法院系统直连，查、控一体化。 | 12月底 | 区自然资源局区法院 | 加大力度推进不动产登记与法院系统的数据对接平台建设1.调试系统，做好数据对接；2.专人专窗受理，保证有序操作。目前已完成平台搭建，正在进行系统调试，逐步实现从线下到线上的运行模式，实现查控的规范化管理。 | 张建文22633362蔡默静28105528颜海容张正22631127 |
| 28 | 推行政府购买继承公证法律服务，建立不动产登记责任保险制度。 | 12月底 | 区自然资源局区财政局 | 积极做好前期准备工作（政府公证服务、不动产登记责任保险制），及时与市级不动产登记中心对接，了解进度情况，统筹我区办理数量，根据我区实际情况拟文向区政府申请报告，申请财政拨款计划。12月底前完成 | 张建文22633362郭晓龙28105508 |
| 29 | 推进自然资源和规划部门内部信息共享。 | 12月底 | 区自然资源局 | 已完成 | 张建文22633362郭晓龙28105508 |
| 30 | 推进压缩不动产交易核税时间，力争实现即办。 | 12月底 | 区自然资源局区税务局 | 已完成行政服务中心“一体化平台”系统的对接，待税务部门系统搭建上线后，尽快实现数据相互推送，减少材料传递时间，压缩工作时限。计划12月底前完成。 | 张建文22633362郭晓龙28105508 |
| 31 | 全面实施“互联网+不动产登记”。利用互联网、大数据、人脸识别、在线支付等技术,建立不动产登记网上(掌上)登记中心,全面提供网上预约、网上申请、网上查询、网上支付和网上开具电子证明等服务。 | 12月底 | 区自然资源局区行政服务中心管委会、数字办、发改局 | 已完成网上预约、网上申请、微信支付，做好“不动产登记系统”与“一体化平台”对接、不动产服务的房产信息查询证明嵌入“e政务”自助服务机上。计划12月底完成。 | 张建文22633362曾巧玲28105508 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 32 | 六、纳税 | 拓展“非接触式”办税缴费服务，除特殊、复杂事项外，实现企业办税缴费事项“网上办”、个人办税缴费事项“掌上办”。 | 12月底 | 区税务局 | 加强与市局沟通，及时按市局要求的进度推进。 | 陈 阳陈婉芳13328967395 |
| 33 | 向新办纳税人免费发放税务UKey，并依托增值税电子发票公共服务平台等系统，提供免费的电子专票开具、发票状态查询和信息批量下载服务。 | 12月底 | 区税务局 |
| 34 | 取消增值税发票验旧。根据总局工作安排和相关软件升级进度，除了特定纳税人及特殊情形外，取消增值税发票抄报税。 | 12月底 | 区税务局 |
| 35 | 七、跨境贸易 | 推广使用“单一窗口”全国口岸收费及服务信息发布系统，落实口岸收费目录清单管理和公示制度，实施口岸收费信息线上公开、在线查询，确保公开的信息及时、准确、完整。 | 12月底 | 区商务局 | 大力宣传“单一窗口”业务，鼓励企业通过使用“单一窗口”全国口岸收费及服务信息发布系统办理相关业务。 | 田 珍王宁宇22630156 |
| 36 | 复制推广自贸区政策。积极跟踪全国自贸试验区最新改革成果，将可复制的自贸试验区改革创新试点经验进行整合予以推广。 | 持续推进 | 区商务局 | 积极配合上级做好复制推广自贸区政策相关工作。 | 田 珍王宁宇22630156 |
| 37 | 八、办理破产 | 建设和完善互联网破产案件智能办公系统。 | 3月底 | 区法院 | 根据上级法院的部署，提供和完善适配相关办公系统的技术、设备、网络等条件，积极推进互联网破产案件智能办公系统的建设和完善。 | 苏志成吴季阳22631126 |
| 38 | 对接破产审判系统与执行网络查控系统，通过对接两套系统，实现破产案件审判人员查询破产企业财产信息。 | 4月底 | 区法院区自然资源局 | 积极联系上级法院和全国企业破产重整案件法官工作平台的运维，尽快解决目前财产查询功能无法正常使用的问题。 |
| 39 | 建立企业破产信息，户籍信息，企业工商登记信息、税务信息等共享互通通道。 | 12月底 | 区法院区市场监管局、公安分局、税务局 | 根据上级法院的部署，加强与相关部门的配合协助，推动共享互通通道的建立，同时做好建立共享互通通道的技术、设备、网络等方面的准备工作。 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 40 | 八、办理破产 | 修订、完善破产处置专项资金使用办法，适当提高报酬比例，并将“少产可破”破产案件纳入专项资金使用范围，规范资金预借，充分调动管理人履职积极性。 | 6月底 | 区法院 | 依照破产处置专项资金的相关规定，将符合条件的破产案件，依法纳入专项资金使用范围，对案件审理过程中，发现的新情况新问题，及时向上级法院提出意见、建议，推动破产处置专项资金使用办法的修订和完善。 | 苏志成吴季阳22631126 |
| 41 | 协同推动破产财产处置进程，对企业经审查符合技术规范的项目依法依规补办相关手续，允许大宗资产、特殊资产分割处置。 | 12月底 | 区法院 | 认真执行上级法院有关企业破产处置相关规定以及泉中法〔2019〕63号《关于加快推进企业破产处置工作措施》的规定，对财产处置中符合相应条件和政策的大宗资产、特殊资产等的分割处置、转让等，依法予以支持。 | 苏志成吴季阳22631126 |
| 42 | 进一步加强打击“逃废债”工作，重点打击破产案件审理过程中发现的公司股东、发起人、实际控制人、经营者、董事、监事、高级管理人员、财会人员等违反法律规定涉嫌犯罪的行为，若有隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿和财务会计报告等行为的犯罪线索，随时移送公安部门。 | 持续推进 | 区法院区金融办、公安分局 | 在破产案件的审理过程中，依法指导管理人全面清查、追收债务人财产，一旦发现涉嫌逃废债务线索的，及时移送公安机关，同时抄送检察机关，严厉打击恶意逃废债。 | 苏志成吴季阳22631126 |
| 43 | 九、获得信贷 | 推动银行业机构深入开展一季度“开门红”增贷行动，细化分解全年增贷目标，强化目标导向。 | 3月底 | 金融办 | 1.开展企业融资需求摸底；2.组织银行机构走访企业，解决企业实际需求。 | 倪浩松黄泉源22630676 |
| 44 | 实施制造业贷款提升工程，推动“银税互动”“助保贷”等项目做大规模，推动普惠金融增户扩面。 | 持续推进 | 金融办 | 1.加强“金服云”平台宣传，引导银企进行线上对接；2.推动企业申报第三期纾困贷款资金。 | 倪浩松黄泉源22630676 |
| 45 | 畅通银企对接渠道，分类别分行业开展银企精准对接活动。完善企业金融顾问制度，启动新一轮金融服务企业小分队现场服务活动。 | 持续推进 | 金融办 | 1.3月份举办至少2场（次）银企对接活动，第二季度开始每季度至少开1场（次）银企对接活动；2.深入走访企业，了解企业金融需求，并提供精准服务对接。 | 倪浩松黄泉源22630676 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 46 | 九、获得信贷 | 充分发挥政府性融资担保公司增信作用，落实尽职免责和考核评价等制度，建立健全银担分险合作体系，健全风险分担机制，推动银担对接，开展批量担保业务，大力降费让利，重点支持民营中小微企业。 | 持续 推进 | 金融办 | 1.引导轻资产企业通过政策性融资担保公司获得融资；2.推动银行加强同政策性融资担保公司合作对接。 | 倪浩松黄泉源22630676 |
| 47 | 纵深推进上市“育苗成林”工程，启动企业股改“蝶变”行动，指导初创期、成长期企业制定资本运作规划。通过专家上门指导、问题清单责任制、证交所“一对一”辅导、“一企一策”协调等服务措施，推进企业加快改制上市步伐。 | 持续 推进 | 金融办 | 1.组织辖区符合条件的企业申报省、市挂牌上市后备企业；2.组织企业申报挂牌上市奖励资金。 | 倪浩松黄泉源22630676 |
| 48 | 完善企业公共信用信息数据，开展企业公共信用评价，支持银行业机构依法依规获得公共信用信息数据，开发针对中小微企业“信易贷”产品。探索地方“信易贷”平台建设，引入政府性担保机构。 | 持续 推进 | 区发改局区金融办 | 1.与市信用办了解，完善企业公共信用信息数据，开展企业公共信用评价将在市公共信用信息平台三期中开发建设，将跟踪市级平台建设，配合做好企业公共信用评价；2.依托各乡镇（街道）、行业主管部门、行政服务中心办事大厅、银行网点、工业企业微信群多形式向企业宣传“信易贷”平台，引导有融资需求企业到信易贷平台注册并发布融资需求，及时跟进了解辖区企业在信易贷平台的注册情况、融资需求和对接情况。 | 王靖娟陶英航13959799502 |
| 49 | 十、保护中小投资者 | 优化商事案件多元化纠纷解决机制。进一步健全完善委托调解、特约调解、异地商会调解等切实可行的对接模式，优化远程视频调解。 | 12月底 | 区法院 | 加强与特邀商事调解员的对接，充分运用人民法院调解平台，积极探索更加完善的纠纷解决机制，利用智慧庭审平台，线上开庭、线上调解，远程化解矛盾纠纷。 | 苏志成吴季阳22631126 |
| 50 | 健全完善第三方专业机构辅助机制和专家证人制度。根据当事人申请或依职权委托专业机构调取与证券期货纠纷有关的证据材料，进行专业分析或损失核算等辅助工作，或者通知具有证券期货领域专业知识的专家证人出庭，就案件涉及的专业性问题发表客观、独立的意见。 | 12月底 | 区法院 | 至今未受理涉及证券期货纠纷的民商事案件。 | 苏志成吴季阳22631126 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 51 | 十一、执行合同 | 健全完善涉众型纠纷示范性判决机制。选取事实认定、法律适用上具有代表性的若干个案作为示范案件，优先送达文书材料、调查取证、开庭审理，并作出判决；形成规范性文件。 | 12月底 | 区法院 | 探索建立“个案调判、类推适用”的示范判决机制，在审理群体性纠纷的系列案件时，选取示范案件先行审理、先行判决，统一裁判尺度。 | 苏志成吴季阳22631126 |
| 52 | 优化网上诉讼服务体验。完善本院电子诉讼平台的建设，推动当事人全方位、流程网上办理诉讼服务事项及开庭、阅卷、调解等；完善诉讼服务智能引导和咨询；探索建立民营企业合同纠纷案件或特殊时期商事案件快速立案绿色通道。 | 12月底 | 区法院 | 突出便倢、高效、亲民，加强诉讼服务中心建设和功能整合，推进现代化诉讼服务体系建设，完善电子诉讼平台建设，积极引导当事人通过福建移动微法院、福建法院律师服务平台、自助服务端等网上途径办理诉讼服务事项及开庭、阅卷、调解等；辟涉企案件“绿色通道”，对涉企案件优先安排、优先办理。 | 颜智斌孙玫芳22639995 |
| 53 | 完善多元化纠纷化解机制。引入公证人员、鉴定人员等作为法院调解人员；加强房地产、金融、医疗等专业调解组织的对接，探索类型化专业化调解平台的建设与运用；充分运用司法大数据技术对矛盾风险态势发展的评估和预警作用，引导纠纷有效化解。 | 12月底 | 区法院 | 完善多元化纠纷化解机制，强化源头预防、诉前调解、多元调处，聘请特邀调解员，加强同物调、交调、医疗等专业调解组织对接，积极运用“微调解”平台和人民法院调解平台开展调解工作。 | 颜智斌孙玫芳22639995 |
| 54 | 完善分调裁机制。出台关于小额诉讼程序审理民商事案件的相关规定，或推动各基层法院出台关于小额诉讼程序审理民商事案件的相关规定；制定完善民商事案件繁简分流标准的相关规定，建立简案快审示范判决机制，规范“简转普”机制等，探索分调裁一体化平台的引入与运用。 | 12月底 | 区法院 | 大力推进繁简分流和调解速裁，按照分调裁机制对案件进行筛选甄别，严格按照小额诉讼程序的规定审理小额民商事案件。 | 颜智斌孙玫芳22639995 |
| 55 | 推进集约化送达工作。推进各基层法院送达工作集约化办理，全市法院所有送达均应当同步在统一送达平台办理登记，除受羁押的当事人外，所有送达均应同步向当事人推送电子送达；探索企业送达机制共享机制。 | 12月底 | 区法院 | 成立专职送达组，推进集约化、专业化统一送达，协助本院业务庭直接送达；接收各地法院委托案件，委托其他法院送达。推进中院智慧办案平台的运用，加强落实所有送达同步在该平台办理登记，同步向当事人推送电子送达；积极探索邮政集约送达。 | 颜智斌孙玫芳22639995 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 56 | 十一、执行合同 | 推进司法有效公开。严格裁判文书上传、庭审直播等司法公开率的管理，除一些不宜公开的特殊情形外，做到“件件生效，件件公开”；升级改造泉州司法公开服务网，依托电子卷宗系统，实现司法公开的主动、实质、全面公开，并以此倒逼审限管理、审判流程信息公开工作规范开展、真正落地实现。 | 12月底 | 区法院 | 进一步推动司法公开，将生效裁判文书上网、庭审直播、审判流程公开层层落实到内设机构、到员额法官个人，与个人绩效考评挂钩。做到符合条件的生效裁判文书及时上网，符合直播条件的庭审全部安排直播。按流程信息公开工作规范和业务标准，将公开范围内的全部流程信息、诉讼文书、笔录通过中国审判流程信息公开网向当事人及其诉讼代理人公开。 | 颜海容黄正乾22630678 |
| 57 | 推动完善审判管理。严格案件审限管理，进一步提高法定审限内结案率；加强对延期开庭案件的管理，并建立规范延期开庭和规范二次开庭等指导意见；推进庭审方式改革，规范庭前会议操作规程，推广庭前会议制度。 | 12月底 | 区法院 | 要求承办人每月在内网省院统一监管平台中填写案件未结原因、审理进度。下发《关于进一步加强对长期未结诉讼案件清理工作的通知》，要求承办人填写长期未结诉讼案件清理工作进度表，定期汇报案件的未结原因、当前进度、后续步骤、预计审结时间等，呈报经所在庭庭长审核后报送审管办备案。庭长组织所在庭室业务人员进行研讨，邀请分管副院长参加，研判出解决方案。将长期未结诉讼案件清理情况纳入绩效考核范围，与承办法官个人工作业绩挂钩，作为其年度绩效考评、评先评优、晋职晋级和退出员额资格的重要依据。严格审限审批管理。延长审限的案件一律层报至院长审批。对审限届满前15天的案件预警通报，提请院领导、庭室负责人、承办法官予以关注。 | 颜海容黄正乾22630678 |
| 58 | 推动鉴定事项的规范化。加强与司法局等行政主管部门的沟通协调，共同推动关于司法鉴定时限和费用的监管、指导和规范，提升司法鉴定效率，降低司法鉴定成本。 | 12月底 | 区法院 | 诉讼服务中心下设鉴定专员，审查办理对外委托案件，组织协调鉴定机构外出调取检材及现场勘验，移交补充鉴定材料。规范委托鉴定事项，推进人民法院委托鉴定系统的应用，努力实现委托鉴定一网通办，提高司法鉴定效率。 | 颜智斌孙玫芳22639995 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 59 | 十一、执行合同 | 继续深化执行攻坚。继续完善执行联动机制，与不动产登记部门共同推动线上查封、解封、过户在线一体化办理，与公安交警部门推动车辆线上查控。 | 12月底 | 区法院 | 1.推进执行信息化建设，健全财产查控机制，完善“点对点”网络查控机制，扩大执行查控系统覆盖面，健全查控功能，实现被执行人财产及时发现、及时处置；2.强化内外联动，加强各法院之间的协同配合，依托“跨域•连锁•直通”式诉讼服务平台，实现被执行人及其财产跨区域快速查控、执行款跨区域快捷收发以及涉执信访事项就近调处等功能；3.建立与不动产登记中心、交警的联动机制，加快不动产、车辆的查控和办理进度。 | 颜海容张 正22631127 |
| 60 | 十二、劳动力市场监管 | 初步实现失业保险待遇、就业困难群体的社保补贴线上申领、发放，以及就业失业登记，就业招聘、就业创业政策宣传等线上、线下无缝对接。 | 12月底 | 区人社局 | 配合市里做好失业保险待遇、就业困难群体的社保补贴线上申领、发放，以及就业失业登记，就业招聘、就业创业政策宣传等线上、线下无缝对接。 | 唐强先 陈 劼 22633823 |
| 61 | 初步完成省级金牌劳动关系协调员打造计划、省级劳动关系社会组织打造计划，完善法律援助站建设，优化劳动者法律援助等相关工作。 | 12月底 | 区人社局区司法局 | 推进劳动关系三方机制建设，持续开展劳动关系“和谐同行”能力提升三年计划，参与省市打造省级金牌劳动关系协调员活动，提高劳动关系协调队伍服务水平，参与省市打造省级劳动关系社会组织活动，争取引导1家社会组织积极主动参与劳动关系协调，提高劳动关系公共服务供给水平和效率；对于农民工追索劳动报酬及请求工伤免于经济困难审查，与劳动部门协调，建立农民工讨薪酬绿色通道，简化申请法律援助流程。 | 黄达军 许民全22633822林章图黄玲玲22633336 |
| 62 | 十三、政府采购 | 进一步优化交易规则，降低政府采购交易成本。完善《泉州市政府采购负面清单》；简化资格证明材料；逐步取消收取政府采购投标保证金；继续优化履约保证金收取方式；持续推进“政采贷”工作；做好法律法规政策规定宣传。 | 6月底 | 区财政局区金融办 | 持续与上级采购部门沟通，及时落实上级相关政府采购政策，按时限完成各项工作。 | 林坤明王少平张 玮22632257 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 63 | 十三、政府采购 | 强化采购人主体责任，完善监督管理机制。 | 12月底 | 区财政局 | 持续与上级采购部门沟通，及时落实上级相关政府采购政策，按时限完成各项工作。 | 林坤明王少平张 玮22632257 |
| 64 | 完善网上超市信用评价制度，对网上超市参与各方进行评价考核。引入竞争机制，一个品目允许被授权的三家供应商入驻网上超市。探索建立以项目采购金额分档进行网上直购、议价、竞价、询价的网上超市采购机制。 | 12月底 | 区财政局 |
| 65 | 完善电子化平台功能，实现网上电子开标，推进政府采购意向公开电子化；全面落实采购人自主择优选择代理机构的法定要求；督促采购人完善内控管理制度并向市财政局备案。 | 12月底 | 区财政局 |
| 66 | 推进通用项目联合集中采购；逐步扩大网上超市品目，提高网上超市标准化和便利化水平；推进市级集中采购机构跨级次代理采购试点。 | 12月底 | 区财政局 |
| 67 | 十四、招标投标 | 建设推广研发“CA掌上证书”，探索拟定“泉交易指数”计算规则，反向助推投标人诚实守信、合法经营，帮助招标人规避不良投标人。 | 6月底 | 区发改局 | 做好与市级的对接、推广宣传工作。 | 刘建中赖秀鸿28105521 |
| 68 | 运用人脸识别技术实现代理“最多跑一趟”不到场办理业务。 | 12月底 | 区发改局各行业主管部门 |
| 69 | 十五、政务服务 | 规范审批“颗粒度”。编制我市行政许可事项清单，落实国家关于行政许可事项清单管理的有关规定，对清单内行政许可事项，逐项明确设定依据、实施机关、许可条件、办理程序、办理时限、申请材料、适用范围、有效期限、中介服务等要素。 | 12月底 | 区行政服务中心管委会、发改局（审改办）区各有关单位 | 按照审改部门发布的行政许可事项清单，4月底前督促进驻部门对清单内行政许可事项，逐项明确设定依据、实施机关、许可条件、办理程序、办理时限、申请材料、适用范围、有效期限、中介服务等要素；8月底前收集各部门更新的《授权书》和《进驻事项规范表》等标准化变更材料。 | 黄子达谢灵聪28105527 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 70 | 十五、政务服务 | 推行“告知承诺制”。在全市范围内推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，明确实行告知承诺制的事项范围、适用对象、工作流程和监管措施等。对具备条件的建设工程企业资质审批实行告知承诺管理。梳理可实现容缺受理告知承诺的事项清单，编制针对不同事项的信用承诺模板，并对“互联网+政务一体化”系统进行改造，增加信用承诺监管模块，通过信用承诺约束推动审批提速。 | 12月底 | 区司法局、发改局（审改办）、行政服务中心管委会区住建局等有关单位 | 1.根据市级梳理、形成、推行区证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的事项范围、适用对象、工作流程和监管措施等，对具备条件的建设工程企业资质审批实行告知承诺管理；2.梳理进驻审批服务事项可实现容缺受理告知承诺的事项清单，编制针对不同事项的信用承诺模板，并配合市级对“互联网+政务一体化”系统进行改造，增加信用承诺监管模块，通过信用承诺约束推动审批提速。 | 洪旭明林冰红22633305黄子达谢灵聪28105527 |
| 71 | 推动行政服务中心转型升级。加快政务中心优化整合、转型升级，加强线上线下融合，强化线上办理后台支撑能力，推动更多政务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”。加快“一窗通办”“自助快办”“靠前联办”“无偿代办”“预约办理”，推动全程网办、就近能办、异地可办。普遍推行首问负责、一次告知、并联办理、限时办结等制度。 | 持续推进 | 区行政服务中心管委会、发改局（审改办）区各有关单位 | 加强行政服务中心线上线下融合，强化线上办理后台支撑能力，推动各部门优化更多政务事项达成“马上办、网上办、就近办、一次办”；加快“一窗通办”“上门服务”“无偿代办”“预约办理”，推动全程网办、就近能办、异地可办；落实首问负责、一次告知、并联办理、限时办结等制度。 | 黄子达谢灵聪28105527刘建中许安琪22637763 |
| 72 | 推行政务服务“异地代收”省内通办服务模式。建立省网上办事大厅“异地通办模块”和“异地通办”专窗，围绕异地办事频率高、群众获得感强、涉及优化营商环境的社保、医保、公积金、市场监管等政务服务事项，梳理公布一批事项，采取异地代收方式，建立“省内通办”合作机制。2021年底前实现工业产品生产许可证、就医结算备案、社保卡申领、户口迁移等74项事项跨省办理。 | 12月底 | 区行政服务中心管委会、发改局（审改办）区各有关单位 | 持续推进厦漳泉地区政务服务省内通办“异地代收”工作；围绕企业及群众迫切需求的社保、医保、公积金、市场监管等高频政务服务事项，配合市级梳理公布企业及群众迫切需求的事项，在省网上办事大厅设置“异地通办模块”和“异地通办”专窗，采取异地代收方式，建立“省内通办”合作机制；按省、市进度要求年底前实现工业产品生产许可证、就医结算备案、社保卡申领、户口迁移等74项事项跨省办理。 | 黄子达谢灵聪28105527刘建中许安琪22637763 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 73 | 十五、政务服务 | 持续开展“减证便民”。全面清理循环证明、重复证明，加快部门信息共享、简化办事办证流程。 | 12月底 | 区司法局、行政服务中心管委会 | 根据省市部署，组织各镇（乡）人民政府、街道办事处和区直有关单位进一步做好证明事项清理工作。 | 洪旭明张爱梅22633305黄子达谢灵聪28105527 |
| 74 | 完成150件“一件事”集成套餐服务梳理，制定业务协同标准，构建办事服务平台，打通部门业务系统，实现线上集成套餐式服务，线下“一窗受理，集成服务”。持续开展“减证便民”。 | 12月底 | 区行政服务中心管委会、发改局（审改办）区各有关单位 | 完成150件“一件事”集成套餐服务梳理，3月底前完成30项。4月底前完成30项。5月底前完成40项。6月底前完成30项。12月底前完成20项。 | 黄子达谢灵聪28105527刘建中许安琪22637763 |
| 75 | 深化“e政务”应用。推动重点领域、企业群众关注度高、办理量大的事项入驻“e政务”实现自助办理。在现有“e政务”政务服务自助一体机基础上，上线不动产服务的房产信息查询证明、交通服务事项12项、医保服务事项4项。 | 3月底 | 区行政服务中心管委会区各有关单位 | 在现有“e政务”政务服务自助一体机基础上，上线不动产服务的房产信息查询证明、交通服务事项12项、医保服务事项4项等重点领域、企业群众关注度高、办理量大的事项。 | 黄子达谢灵聪28105527 |
| 76 | 强化审批服务中介超市管理。按照“谁主管、谁负责”原则，各行业主管部门根据本行业制定相关中介服务示范文件，明确本行业中介服务的收费标准、服务时限、业务流程等。督促中介机构严格落实服务承诺制、限时办结制等制度，不断提高服务质量，提升服务效能。对政府性投资项目运用中介服务的要求对中介组织服务质量等进行评价，提高行政审批中介服务的公开、透明、高效的服务水平，形成 “全链条”的监管模式。 | 持续推进 | 区行政服务中心管委会、发改局（审改办）区各有关单位 | 1.按照“谁主管、谁负责”原则，督促区各行业主管部门与市级沟通，制定我区各行业相关中介服务示范文件；2.区各行业主管部门督促中介机构严格落实服务承诺制、限时办结制等制度，不断提高服务质量，提升服务效能；3.落实“全链条”的监管模式，对政府性投资项目运用中介服务的要求对中介组织服务质量等进行评价，提高行政审批中介服务的公开、透明、高效的服务水平。 | 黄子达 谢灵聪28105527刘建中许安琪22637763 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 77 | 十五、政务服务 | 实施“好差评”制度。坚持以企业和群众的获得感和满意度作为评判标准，引入第三方评价机制，持续推动规范化实施政务服务“好差评”制度，倒逼各部门深化改革、改进服务。 | 持续推进 | 区行政服务中心管委会、发改局（审改办）区各有关单位 | 持续推动规范化实施政务服务“好差评”制度，引导企业和群众对各部门工作人员办事服务、效果及时评价，倒逼各部门深化改革、改进服务。 | 黄子达谢灵聪28105527刘建中许安琪22637763 |
| 78 | 进一步深化热线整合。持续推进政务热线整合，扩大整合范围，拓展服务内容统一标准规范，加强运行管理，不断提升热线服务能力，确保实现群众诉求事事有回音、件件有落实。 | 6月底 | 区信访局区各有关单位 | 发挥12345政务服务便民热线作用，通过12345平台建立问题清单和销号机制，逐个解决和销号；针对常见问题，形成责任清单和建议、措施，探索建立协调解决链条，进一步提升12345政务服务热线功效。 |  |
| 79 | 有序推进数据汇聚。抓紧摸清信息系统底数、掌握实情、明确汇聚共享清单和数据表，确保应登尽登、应汇尽汇、完整准确。同时，加强与省数字办沟通衔接，按照先易后难，市级系统、省级系统、国家级系统逐步完成对接，配合相关部门共同推动系统对接和数据汇聚。 | 持续推进 | 区发改局、数字办区行政服务中心管委会、区各有关单位 | 1.及时推进我区具有数据汇聚价值的自建信息系统汇聚至市数据汇聚平台，目前已完成区纪委、财政局、住建局、自然资源局、农水局共5套自建信息系统数据汇聚，将持续跟进；2.结合我区自建信息系统建设，及时推进自建系统数据汇聚，加强与市数字办沟通衔接，协助数据共享需求部门在数据回流方面的调取和协调。 | 王靖娟陶英航13959799502 |
| 80 | 启动政务数据汇聚平台（二期）建设。完善建设一体化数据中台技术与服务框架，完善公共基础数据库建设、开发政务服务总线，开展平台信创应用。持续梳理数据资产、实施政务数据汇聚、深化政务数据治理服务、提供高质量的数据接口服务和业务协同服务。 | 12月底 | 区发改局、数字办 | 配合市数字办及相关部门共同推进市数据汇聚平台（二期）建设，扩大汇聚数据信息。 | 王靖娟陶英航13959799502 |
| 81 | 实施政务服务资源整合攻坚，大力推广闽政通泉服务，推进惠便民、泉民生、泉信用、泉证照等便民服务及公路局、公安交警等各类政务服务入驻，力争上线便民服务事项扩大至60余项。 | 3月底 | 区发改局、数字办、行政服务中心管委会、交警大队 | 配合市级开展数据汇聚整合以及推进闽政通泉服务事项应用。 | 王靖娟陶英航13959799502 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 82 | 十五、政务服务 | 深化政务数据应用。重点围绕高效化政务服务和民生服务需求，开发政务大数据场景化应用，充分挖掘政务数据在政务服务和民生服务领域的应用，继续完善基础数据库，加快构建“6+N”数据资源体系，建设一批主题数据库，建成一批场景化大数据应用。 | 持续推进 | 区发改局、数字办 | 配合市数字办及相关部门共同推进基础数据库建设及应用。 | 王靖娟陶英航13959799502 |
| 83 | 十六、知识产权创造、运用和保护 | 推动产业、企业开展专利导航，支持培育高价值专利。 | 12月底 | 区市场监管局 | 上半年完成2家企业专利导航项目签约落地，对标上级通知摸排我区符合高价值专利项目的企业精准指导争取上级项目入选。 | 林绮丽22633719管 佩22631350 |
| 84 | 设立知识产权运营基金，重点投向知识产权二次开发、成果转化、高价值专利培育及产业化等项目。 | 12月底 | 区市场监管局 | 设立知识产权专项资金，集中开展区本年度知识产权扶持政策，在企业自主申报、材料审核、现场评审等环节后及时兑现扶持资金，并精准下达“贯标”奖励资金等市级奖励政策，提升企业知识产权二次开发、成果转化、高价值专利培育及产业化等项目的积极性。 | 林绮丽22633719管 佩22631350 |
| 85 | 完成泉州知识产权展示馆建设并投入运行。 | 6月底 | 区市场监管局 | 组织指导辖区企业按照“自愿”“自主”原则参与泉州市知识产权展示馆（泉州市商标馆）布展展示工作。3月开展企业需求摸底统筹，4月统筹安排企业布展设计工作，12月底前配合市局协调企业完成展馆实际布展工作。 | 林绮丽22633719管 佩22631350 |
| 86 | 建立知识产权质押融资风险补偿机制，发挥补偿资金杠杆作用，降低企业融资成本。 | 12月底 | 区市场监管局区财政局、金融办 | 宣传知识产权质押融资风险补偿机制，协助辖区有需求的企业通过知识产权质押融资风险补偿机制降低企业融资成本。 | 林绮丽22633719管 佩22631350 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 87 | 十七、市场监管 | 落实和完善包容审慎监管，制定《泉州市市场监管首次轻微违法行为免罚清单》，开展轻微违法行为“免罚清单”试点，为各类市场主体特别是中小企业、新业态企业发展创造宽松的创新环境。 | 3月底 | 区市场监管局、司法局区各行政监管部门 | 根据省、市制定的市场主体轻微违法行为免予处罚清单制定我区清单。 | 郑美燕 13600760207林 涛13600788477洪旭明林冰红22633305 |
| 88 | 降低市场主体退出成本，激发市场主体竞争活力，完善优胜劣汰的市场机制，以2年未年报的市场主体为主要对象，开展无正当理由长期未经营的市场主体清理工作。 | 12月底 | 区市场监管局 | 下发通知对2年未年报3085家个体户按规定进行简易注销，已经完成个体户依职权简易注销56户。 | 郑美燕 13600760207陈锦川 13808547227 |
| 89 | 制定跨部门联合抽查事项清单，推进全流程电子化运行，做到全程留痕、责任可追溯。 | 12月底 | 区市场监管局 | 通过协同监管平台组织开展跨部门联合抽查，并通过政务公开公布跨部门抽查清单，实现全流程电子化。 | 郑美燕 13600760207陈锦川 13808547227 |
| 90 | 改造泉州市行政执法信息平台，落实行政处罚等权力事项上网运行，推动实现执法全过程记录，执法活动网上监督。 | 12月底 | 区司法局 | 结合我区实际，监督各执法单位通过政府信息公开考核、网上办事大厅等电子政务外网进行公示。 | 洪旭明林冰红22633305 |
| 91 | 推动在市公共信用信息平台建立公务员、事业人员、政府部门及事业单位数据库，推进政府部门、公务人员数字化信用档案全覆盖。建立政务诚信指标体系。 | 12月底 | 区发改局区委组织部、人社局 | 配合市信用办在“市公共信用信息平台”建立公务员、事业人员、政府部门及事业单位数据库，依据市级部署贯彻落实市场主体诚信指标体系及政务诚信指标体系。 | 王靖娟陶英航13959799502 |
| 92 | 拓展部门联合“双随机、一公开”监管覆盖范围，将更多事项纳入联合抽查范围。对涉及群众生命健康安全等领域实行全覆盖重点监管。提高“互联网+监管”覆盖，确保全市整体主项覆盖率达到100%以上。 | 持续推进 | 区市场监管局区数字办、发改局、区“双随机、一公开”跨部门联合监管工作联席会议成员单位 | 开展清单式监管，提升跨部门双随机抽查监管成效；在实现“双随机一公开”部门全覆盖的基础上，按照省、市局要求开展涉企跨部门“双随机一公开”联合抽查工作并通过协同监管平台公示，组织开展下半年农民专业合作社抽查、个体户年报抽查等监管任务，实现企业类型的全覆盖；持续推动“互联网+监管”工作，主项覆盖率已达到100%。 | 郑美燕 13600760207陈锦川 13808547227 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 93 | 十七、市场监管 | 加强互联网监管，将平台录入和运用情况纳入年度电子政务绩效考核评价体系，不定期抽查、通报各部门、各县（市、区）推进情况。 | 12月底 | 区发改局 | 协调督促各部门加强对“互联网+监管”平台的录入和运用，不定期抽查、通报各部门主项覆盖率、录入质量等情况。 | 王靖娟许安琪22637763 |
| 94 | 十八、包容普惠创新 | 推动“四好农村路”高质量发展，实施农村公路畅通工程，重点推进农村公路提级改造和通建制村公路“单改双”，有序推进较大自然村（组）公路硬化，2021年新改建农村公路100公里；持续推进农村公路危桥改造和安全隐患整治，2021年改造农村公路危桥15座以上。 | 12月底 | 区住建局 | 第一、二季度进行摸底排查，进行勘查设计及招投标等前期工作，第三季度进行项目建设，第四季度完成验收。 | 林志钊黄 健15259501908 |
| 95 | 力争27所幼儿园项目竣工投用，新增学位0.9万个；完成5所城镇小区配套幼儿园治理；23个中小学项目竣工投用，新增学位1.5万个；8所普通高中扩容新增学位6525个。 | 12月底 | 区教育局 | 按照区重点、为民办实事年度工公结作目标，区教育局印发《关于实施“红色动力”工程加快2021年洛江教育项目建设的通知》（泉洛教党组〔2021〕6号），督促项目学校按照倒排计划推进，全区教育建设项目共13个。 | 丁 妮13805946707刘永波15060830163 |
| 96 | 加快建设居家、社区、机构相协调，医养、康养相结合的养老服务体系，建立健全高龄、失能老年人长期照护服务体系，强化信用为核心、质量为保障、放权与监管并重的服务管理体系，实现养老服务设施提档升级、养老服务市场活力提档升级、养老服务消费能力提档升级、养老服务质量提档升级，扎实推进全市养老服务高质量发展。 | 持续推进 | 区民政局、卫健局、医保分局、市场监管局、住建局、消防大队 | 1.进一步完善养老事业发展的政策措施2.大力推进居家养老服务体系建设3.加大对农村养老的扶持力度4.着力打造一支服务能力强的养老服务人才队伍建设。 | 黄甄轶杜丕拼22633731 |
| 97 | 继续落实鼓励产业急需高校毕业生来泉就业创业政策，力争全年引进产业急需高校毕业生1万人以上。 | 12月底 | 区人社局 | 做好产业急需高校毕业生安居补助和社保补助的审核发放工作。 | 唐强先张小玲22633516 |
| 98 | 研究出台泉州市台湾工业设计人才认定标准、建立博士人才联盟、将自主认定高层次人才范围扩展至科研平台。 | 12月底 | 区人社局 | 按照市高层次人才认定标准持续推进市高层次人才的申报认定；推进高层次人才自主认定试点单位开展人才自主认定工作。 | 唐强先张小玲22633516 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 99 | 十八、包容普惠创新 | 大规模开展职业技能培训，力争全年完成培训5万人次，认定市级技能大师（名师）工作室25家，评选市技能大师25人，举办各类职业技能竞赛30场。 | 12月底 | 区人社局 | 全年完成2000人次，推荐市级技能大师（名师）工作室3家，评选市技能大师3人，组织辖区企业参加各类职业技能竞赛。 | 唐强先陈 劼22633823 |
| 100 | 推进职业资格评价工作，新增10家技能等级认定评价单位，技能等级认定1万人次以上；继续做好网络招聘服务工作，争取全年举办网络招聘会300场以上，助力企业招工引才。 | 12月底 | 区人社局 | 全年举办网络招聘会12场以上，助力企业招工引才。 | 唐强先陈 劼 22633823 |
| 101 | 建立泉州市投资信息服务平台；发布英文版投资促进有关政策文件；编制外商投资工作指引；完善外商投资企业投诉机制；推进境内国际合作园区（中意产业园）建设；完善服务贸易进出口统计制度；推进全市省级以上开发区高质量发展高水平开放。 | 12月底 | 区商务局 | 逢单月上报投诉件情况。目前无投诉件。 | 田 珍 张泽瑜22630156 |
| 102 | 开展“提质增量”三年行动，设定培育目标和规模，积极引导工业园区整合产业优势资源，加大对区域内企业特别是规模以上企业的高企培育工作。 | 12月底 | 区科技局 | 实施高新技术企业群体“增量扩面”专项行动，鼓励符合条件的企业申报高新技术企业。 | 张志明13505042542陈伟清15980765201 |
| 103 | 对规上企业、科技小巨人企业、瞪羚企业科技型中小企业、战略性新兴产业成长型企业中未申报高新技术企业名单进行分类动态统计，建立高企培育库，加快建立高企后备梯队。 | 12月底 | 区科技局 | 建立高企后备库，大力实施“小升高“培育行动，夯实高新技术企业认定工作基础，开展针对性强的培育服务，推动一批科技型企业加快成长为高新技术企业。 | 张志明13505042542陈伟清15980765201 |
| 104 | 全力抓高企培育，力争2021年新增300家国家高企，保有量超1300家。 | 12月底 | 区科技局 | 全力抓高企培育，力争2021年新增12家国家高企，保有量达60家。 | 张志明13505042542陈伟清15980765201 |
| 105 | 市级、区县级公共图书馆数量、建筑面积、藏书、购置费、借阅量等指标持续发展；市级、区县级文化馆（站）、国家级各等级文化馆（站）及村（社区）综合文化服务中心等指标持续发展。 | 持续推进 | 区文体旅游局 | 继续运营好区级文化馆、图书馆；改建提升2个村级综合文化服务中心。 | 吕翔宇吴木能22631056 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 106 | 十八、包容普惠创新 | 持续推进文艺重点作品、经费创作与人才培育；发展文化产业、规模以上文化及相关产业企业经营单位及文化产业示范园区基地、激发文化消费；推进文化志愿服务发展；优化公共文化云平台功能。 | 持续推进 | 区文体旅游局 | 依托公共图书馆、文化馆打造志愿服务队伍。 | 吕翔宇吴木能22631056 |
| 107 | 落实中央、省级补助资金下达和各场馆免费低收费开放情况。 | 12月底 | 区文体旅游局区财政局 | 洛江区各公共文化服务场所均实行免费开放。 | 吕翔宇吴木能22631056 |
| 108 | 继续实施省、市全民健身设施为民办实事建设项目，中心市区和各县（市、区）新建或改扩建若干个体育公园。 | 12月底 | 区文体旅游局区财政局 | 向上级部门积极争取对应指标。 | 薛朝军林敬托22631072 |
| 109 | 深化重点行业企业污染整治。实施一批大气减排精准治理项目，持续推进65蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造、38个工业炉窑治理及闽光钢铁超低排放改造，不断深化建陶、石化行业污染整治。 | 12月底 | 洛江生态环境局 | 1.组织实施5个大气减排精准治理项目；2.加强工业涂装、包装印刷、制鞋、工艺品制造等重点行业企业 VOCs 治理执法检查，确保废气治理设施配齐并正常运行，废气污染物稳定达标排放。 | 郑 忠余雅云22633270 |
| 110 | 推进大气污染专项整治。深化8个大气污染专项整治行动，进一步减少各类大气污染物排放。继续组织开展“长空亮剑”强化监督帮扶整治行动，加快推动解决沿海区域大气环境问题。 | 12月底 | 洛江生态环境局区发改局、住建局、城管局、应急局、公安分局、商务局 | 1.制定并组织实施《洛江区深化提升大气污染治理专项行动工作方案》；2.开展“长空亮剑”强化监督帮扶整治行动，督促、指导企业完成大气污染问题治理。 | 郑 忠余雅云22633270 |
| 111 | 加强移动源污染治理。充分发挥机动车遥感监测系统作用，提升机动车监管能力，不断强化机动车污染整治。加强高排放车辆禁行区、高排放非道路移动机械禁用区的监督管理。 | 12月底 | 洛江生态环境局区交警大队、市交通运输综合执法支队执法四大队 | 1.组织开展柴油货车排放抽查检测工作，加强路检路查和联合执法，严厉打击冒黑烟车和不达标车辆上路行驶等违法行为，减少机动车尾气排放；2.加强巡查检查，禁止高排放的和无环保标牌的非道路移动机械进入高排放非道路移动机械禁用区。 | 郑 忠余雅云22633270 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 112 | 十八、包容普惠创新 | 强化污染天气应对和大气污染联防联控联治。强化污染天气预测预警，对重点区域、重点行业的非重点排污企业采取电能监控方式，提升污染天气应急管控成效。 | 12月底 | 洛江生态环境局 | 密切关注空气质量，及时发布大气污染预警。可能发生或已经发生污染天气时，通过公文、微信、电话等多种手段迅速组织相关部门、街道开展联防联控，采取应急管控措施，及时遏制污染势头。 | 郑 忠余雅云22633270 |
| 113 | 开展第三轮流域水质提升“碧水清源”专项行动。加快推进主要流域生态治理攻坚和小流域水质提升攻坚。 | 12月底 | 洛江生态环境局区农水局、城管局、自然资源局 | 1.2021年2月底前，已完成第三轮流域水质提升“碧水清源”项目筛选、确认13个；2.2021年12月底，完成全部项目建设任务。 | 陈秀海苏志雄22637171 |
| 114 | 强化饮用水水源地保护。启动农村饮用水水源地生态环境专项整治，建立农村饮用水水源地问题清单。 | 持续 推进 | 洛江生态环境局区农水局、城管局、自然资源局、卫健局 | 1.2月底前，已形成农村“千吨万人”集中式饮用水水源地和千人以上农村集中供水饮用水水源地名录；2.11月15日前，形成千人以上农村集中供水饮用水水源地生态环境问题台账；3.12月15日前，形成千人以下农村分散式饮用水水源地名录和生态环境问题台账；4.到2023年底，基本完成千人以下农村分散式饮用水水源地生态环境整治，实现对农村饮用水水源地生态环境排查整治全覆盖；5.摸底排查工作及“划、立、治”三项重点任务同步开展，实行动态管理。 | 陈秀海、万志刚 吴庆贤、苏志雄 22633280、22637171 |
| 115 | 推进城镇污水处理提质增效。着力解决断头管、管道空白区、错接、漏接等各类管道病害问题，减少污水直排。继续推动城镇黑臭水体排查整治。 | 12月底 | 区城管局、发改局、洛江生态环境局 | 2021年全年新建（改造）城镇污水管网15公里，6月底前完成30%建设任务，9月底前完成50%建设任务，12月底前全面完成建设任务。 | 黄聪云13850777757王会武15059736058 |
| 116 | 完成禁止和限制排污区内入河排污口整治，推进入海排污口分类整治试点，规模以上海水养殖主体实现尾水达标排放或循环利用。 | 12月底 | 洛江生态环境局区农水局、城管局、自然资源局 | 1.6月底前，入河排污口整治完成率均达全省平均水平以上；2.3月底完成入海排污口排查并建立台账；按照市局工作安排，通过分类处置，一口一策，做到“取缔一批、整改一批、规范一批”，有效控制入海排污，防治水污染，促进水质持续改善。 | 陈秀海苏志雄22637171 |
| 117 | 开展海漂垃圾综合治理，落实“海上环卫”机制，完成垃圾分布密度年度目标任务，近岸海面和岸滩存量垃圾明显减少。 | 12月底 | 洛江生态环境局区城管局、自然资源局 | 1.6月底前，我区近岸海域开展既有垃圾清理、转运和处置，近岸海面和岸滩存量垃圾明显减少；2.2021年底，建立海上环委队伍，基本构建海漂垃圾收集、打捞、运输、处理体系。 | 陈秀海苏志雄22637171 |
| 序号 | 事项名称 | 市级目标任务 | 完成时限 | 区牵头部门/责任部门 | 落实措施、倒排计划 | 牵头部门分管领导和经办人姓名、联系方式 |
| 118 | 十八、包容普惠创新 | 加强建设用地土壤污染状况调查管理。建立全市建设用地土壤污染风险管控和修复名录并向社会公开。加强土壤污染源头监管。 | 12月底 | 洛江生态环境局 | 1.4月底前，配合市局完成土壤重点监管企业周边土壤环境质量监测；2.2021年底前，按照市局工作安排，做好我区土壤重点监管企业的土壤自行监测工作；3.督促已停产大华蓄电池有限公司落实污染地块“三防一控”工作，按计划开展污染地块土壤修复。 | 陈秀海苏志雄22637171 |
| 119 | 加强卫技人才资源建设。制定2021～2022年度泉州市医疗卫生单位紧缺急需人才引进指导目录。指导公立医疗卫生机构制定更有针对性的公开招聘方式。推动分批下放县级及以下公立医疗卫生机构人员公开招聘方案由县级人社部门核准的权限。 | 12月底 | 区卫健局区人社局 | 加强卫技人才资源建设。开展更有针对性的公立医疗卫生机构公开招聘方式。 | 李奕琳赖梅花22633801 |
| 120 | 优化人才奖励补助办法。采取项目化方式实施人才精准培养，对新引进的博士给予人才奖励，对新引进的紧缺专业硕士的给予生活补助。设置继续教育专项奖励，支持中青年医学人才到国内外一流医疗机构进修学习。 | 12月底 | 区卫健局 | 实施人才精准培养，支持中青年医学人才到上级医疗卫生机构进修学习。 | 李奕琳赖梅花22633801 |
| 121 | 完善紧密型县域医共体。推进8个县（市、区）县域医共体完善内部运行机制和利益共享机制，鼓励县域医共体设施设备建设，县域医疗卫生服务资源深度融合。提升县域医疗信息一体化服务能力，到2021年底，全市8家县级综合医院达到电子病历系统应用水平分级评价3级以上。 | 12月底 | 区卫健局 | 洛江区无县域医共体建设任务。 | 曾素虹黄 辉22631909 |
| 122 | 提升基层医疗卫生服务能力。力争到2021年底，服务能力达到“国家基本标准”的乡镇卫生院、社区卫生服务中心占比提高到70%，部分能力较强的达到“国家推荐标准”。遴选一批具备较强服务能力、服务一定规模人口的基层医疗卫生机构，建设城市社区医院，合理设置康复、护理和安宁疗护等床位。 | 12月底 | 区卫健局 | 洛江区目前辖区6家基层医疗卫生机构，其中4家基层医疗卫生机构服务能力达到“国家基本标准”、马甲中心卫生院达到“国家推荐标准”。 | 曾素虹黄 辉22631909 |